**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przewidywana data | Opis |
| 1. | listopad 2013 | Stworzenie zespołu projektowego w szkole |
| 2. | listopad, grudzień 2013 | Utworzenie kącika Comenius. Zaprojektowanie loga projektu |
| 3. | listopad 2013 | Zorganizowanie pierwszego wspólnego zebrania. |
| 4. | grudzień 2013 | Przeprowadzanie badań, przygotowywanie prezentacji i plakatów dotyczących odżywiania. Uczniowie prześlą kartki z pozdrowieniami do przyjaciół z państw partnerskich. |
| 5. | styczeń 2014 | Stworzenie strony internetowej projektu. Szkoły zorganizują u siebie „Dzień witaminy”. |
| 6. | luty 2014 | Przeprowadzenie badań na temat zdrowych diet. Gromadzenie informacji. |
| 7. | marzec 2014 | Wymiana wiadomości mailowych z partnerami. Przygotowanie webquestu. |
| 8. | kwiecień 2014 | Zorganizowanie klubu gotowania w każdej szkole. Przygotowanie piramid żywnościowych. |
| 9. | maj 2014 | Przygotowanie ankiet na temat zdrowego jedzenia. Opublikowanie ich na stronie internetowej. Przygotowanie kulturowej mapy odżywiania. |
| 10. | czerwiec 2014 | Ocena pierwszego roku projektu. Zebranie prac. Wymiana pomysłów. |
| 11. | wrzesień 2014 | Planowanie dalszej pracy. Przygotowanie menu szkolnego obiadu. |
| 12. | październik 2014 | Przygotowanie Dnia Światowego Jedzenia. Zaproszenie dietetyka i zorganizowanie pogadanki. |
| 13. | listopad 2014 | Przeprowadzenie badań na temat kulturowych nawyków żywieniowych. Dzielenie się informacjami ze wszystkimi partnerami. |
| 14. | grudzień 2014 | Wymiana wiadomości mailowych. Kontaktowanie się poprzez Skype’a i video konferencje. |
| 15. | styczeń 2015 | Wymiana wiadomości mailowych z wszystkimi partnerami. Gromadzenie wszystkich prac, zdjęć i nagrań. |
| 16. | luty 2015 | Odwiedzenie ośrodków produkcji zdrowej żywności. Robienie zdjęć i wspólna wymiana. Kontaktowanie się za pomocą Skype’a. |
| 17. | marzec 2015 | Uczniowie przygotują własny przepis i przyrządzą najzdrowszy posiłek. |
| 18. | kwiecień 2015 | Wymiana wiadomości mailowych. Korzystanie ze Skype’a i portali społecznościowych. |
| 19. | maj 2015 | Zorganizowanie konkursu kulinarnego. |
| 20. | czerwiec 2015 | Zebranie wszystkich prac. Zorganizowanie wystawy w szkole. Opublikowanie rezultatów za pomocą lokalnych mediów. |
| 21. | lipiec 2015 | Planowanie przyszłych pomysłów. Przygotowanie raportu końcowego. |